## Sheet1
sprint |  | ideal | actual
| 0 | 306 | 306
Week 3 | 0 | 306 | 306
Week 4 - Sprint 1 | 18 | 270 | 270
Week 5 - Sprint 2 | 54 | 234 | 234
Week 6 - Sprint 3 | 90 | 198 | 204
Week 7 - Sprint 4 | 126 | 162 | 177
Week 8 - Sprint 5 | 162 | 126 | 135
Week 9 - Sprint 6 | 198 | 90 | 90
Week 10 - Sprint 7 | 234 | 54 | 54
Week 11 - Sprint 8 | 270 | 18 | 54
Week 12 - Sprint 9 | 306 | 0 | 54
Hours Spent up to day
Task | Hours | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Customer-Search | 45 | 4: 9; 5: 9; 6: 9; 7: 9; 8: 9 | 100
2. Company-Add | 27 | 4: 9; 5: 9; 6: 9; 7: 0; 8: 0 | 100
3. User-Reg/Login | 27 | 4: 9; 5: 9; 6: 3; 7: 6 | 100
4. Admin-Main | 18 | 4: 9; 5: 9 | 100
5. Customer-Save | 45 | 6: 9; 7: 9; 8: 9; 9: 9; 10: 9 | 100
6. Company-Edit-Res | 18 | 8: 9; 9: 9 | 100
7. User-Edit-Account | 18 | 7: 3; 8: 15 | 100
8. Admin-Approve | 27 | 9: 9; 10: 9 | 66.6667
9. Company-Delete | 9 | 9: 9 | 100
10. Admin-Delete | 9 | 9: 9 | 100
11. Admin-Add | 18 | 10: 9 | 50
12. Customer-Comment | 18 | [10 empty] | 0
13. Company-Comment | 18 | 10: 9 | 50
14. Unallocated (Extra time) | 9 | [10 empty] | 0
Remaining |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40
Actual | 306 | 306 | 270 | 234 | 204 | 177 | 135 | 90 | 54 | 54 | 54
Ideal | 306 | 306 | 270 | 234 | 198 | 162 | 126 | 90 | 54 | 18 | 0